####

#### У К Р А Ї Н А

#### чернігівська обласна державна адміністрація

#### УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

**Н А К А З**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від | 04.10. | 2019 р. |  Чернігів | № | 427 |

***Про створення комісії***

З метою повного, всебічного та неупередженого розгляду листа підрядної організації ТОВ «АГРОБУД-ВМ» від 02.10.2019 №6 щодо необхідності внесення змін до проектної документації з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення О250920 Корюківка – Наумівка – Перелюб – Погорільці – Семенівка на ділянці км 37+300-км60+000, (окремими ділянками) та О251701 Семенівка – Карповичі на ділянці км 0+000-км14+800, (окремими ділянками)

**наказую**:

1. Створити комісію для розгляду листа ТОВ «АГРОБУД-ВМ» від 02.10.2019 №6
2. Комісії в термін з 04 жовтня по 08 жовтня 2019 року провести обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення О250920 Корюківка – Наумівка – Перелюб – Погорільці – Семенівка на ділянці км 37+300-км60+000 та О251701 Семенівка – Карповичі на ділянці км 0+000-км14+800.
3. За результатами обстеження та з урахуванням прийнятих у робочому проекті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О250920 Корюківка – Наумівка – Перелюб – Погорільці – Семенівка на ділянці км 37+300-км60+000, (окремими ділянками)» проектних рішень скласти акт обстеження, актуалізований дефектний акт визначених проектною документацією ділянок виконання робіт та дефектний акт ділянок, на яких пропонується виконання робіт з поточного ремонту у першочерговому порядку із внесенням відповідних змін до проектної документації з поточного середнього ремонту окремих ділянок вищезазначеної автомобільної дороги.
4. За результатами обстеження та з урахуванням прийнятих у робочому проекті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251701 Семенівка – Карповичі на ділянці км 0+000-км14+800, (окремими ділянками)» проектних рішень скласти акт обстеження, актуалізований дефектний акт визначених проектною документацією ділянок виконання робіт та дефектний акт ділянок, на яких пропонується виконання робіт з поточного ремонту у першочерговому порядку із внесенням відповідних змін до проектної документації з поточного середнього ремонту окремих ділянок вищезазначеної автомобільної дороги
5. Залучити до складу комісії відповідно до листа ТОВ «АГРОБУД-ВМ» від 02.10.2019 №6-а:

|  |  |
| --- | --- |
| * Шматок Н.А.
 | Директора ТОВ«АГРОБУД-ВМ» |

1. Залучити до складу комісії представника проектної організації (за згодою):

|  |  |
| --- | --- |
| * Козлова М.П.
 | Головного інженера ПВФ ДП «Чернігівський облавтодор» |

1. Затвердити склад комісії згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник | АндрійТИШИНА |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток наказ начальника Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації від 04.10.2019 №427 |

Склад

комісіїщодо внесення змін до проектної документації, що виникли при початку робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення О250920 Корюківка – Наумівка – Перелюб – Погорільці – Семенівка на ділянці км 37+300-км60+000, (окремими ділянками) та О251701 Семенівка – Карповичі на ділянці км 0+000-км 14+800, (окремими ділянками)

Голова комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Стариш В.Ф  | Начальник відділу розвитку мережі автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА |

Члени комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Шматок Н.А. | Директор ТОВ«АГРОБУД-ВМ» |
| Козлов М.П. | Головний інженер ПВФ ДП «Чернігівський облавтодор» |
| Шаропатий Р.В. | Провідний інженер відділу технічного контролю автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА |
| Ткаченко Л.П. | Провідний інженер відділу розвитку мережі автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА |

|  |  |
| --- | --- |
| Провідний інженер відділу розвитку мережі автомобільних доріг  | Інна СЕРГІЄНКО |