## 1517363 спів.субв.
Перелік видатків, які у 2018 році фінансуються за рахунок залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету на співфінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по КПКВК 1517363
Спільне розпорядження ОДА та облради від 20.02.2018 № 8
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній в м. Носівка (Коригування №2) | 60000 | 18482.84 | 41517.16
Реконструкція гімназії імені О.П. Довженка з застосуванням системи енергозбереження в смт Сосниця | 10840.02 | 0 | 10840.02
Реконструкція приміщень ДНЗ № 23 по вул. 1 Козачій, 21 під будинок-інтернат для громадян похилого віку в м. Прилуки Чернігівської області | 60000 | 57935.37 | 2064.63
Реконструкція дитячого садка в с. Богданівка, вул. Широка, 30 Прилуцького району Чернігівської області (в т. ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи) | 44224.34 | 26239.73 | 17984.61
Разом: | 175064.36 | 102657.94 | 72406.42

## 1517363 субв.
Перелік видатків, які у 2018 році фінансуються за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по КПКВК 1517363
Спільне розпорядження ОДА та облради від 20.02.2018 № 8
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній в м. Носівка (Коригування №2) | 2000000 | 597611.8 | 1402388.2
Капітальний ремонт дорожнього покриття протяжністю 760 метрів по вул. Центральній, с. Мрин Носівського району Чернігівської області | 498.35 |  | 498.35
Реконструкція гімназії імені О.П. Довженка з застосуванням системи енергозбереження в смт Сосниця | 368703.76 |  | 368703.76
Реконструкція приміщень ДНЗ № 23 по вул. 1 Козачій, 21 під будинок-інтернат для громадян похилого віку в м. Прилуки Чернігівської області | 2000000 | 1873243.08 | 126756.92
Реконструкція дитячого садка в с. Богданівка, вул. Широка, 30 Прилуцького району Чернігівської області ( в т. ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи) | 1474920.46 | 848418.24 | 626502.22
Разом: | 5844122.57 | 3319273.12 | 2524849.45

## 1517463
Перелік видатків, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів районних бюджетів
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Шевченка в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області | 894086.75 | 894086.75 | 0
Поточний середній ремонт автмобільної дороги комунальної власності по вул. Покровська в с.Рівчак - Степанівка Носівського району | 105000 | 105000 | 0
Поточний ремонт відрізку автомобільної дороги Жеведь-Козероги (С252112), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 50000 | 21991 | 28009
Разом: | 1049086.75 | 1021077.75 | 28009

## 1517462
Перелік видатків, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах по КПКВК 1517462
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 150199300 | 134790317.32 | 15408982.68
Капітальний ремонт автомобільних доріг | 13242000 | 98099 | 13143901
Реконструкція | 528000 | 0 | 528000
Поточний середній ремонт автомобільних доріг | 189333282.21 | 181754370.34 | 7578911.87
Разом: | 353302582.21 | 316642786.66 | 36659795.55

## 1518313 екол.
Перелік видатків, які у 2018 році фінансуються за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища по КПКВК 1518313
Спільне розпорядження ОДА та облради від 03.05.2018 № 25
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Реконструкція очисних споруд в смт Куликівка Чернігівської області ( в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 0 | 0 | 0
Реконструкція очисних споруд с.Снов’янка Чернігівського району - 2-й пусковий комплекс | 193898.77 | 193898.77 | 0
Покращення санітарно-екологічного стану водойми №1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі Чернігівської області. Реконструкція | 44000 | 43970.34 | 29.66
Реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м.Ічня Чернігівської області ( в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 0 | 0 | 0
Придбання пресу для вторинної сировини м. Борзна | 88800 | 88800 | 0
Придбання насосів на асенізаційні машини м. Борзна | 43344 | 43344 | 0
Реконструкція очисних споруд і КНС в с.Киселівка Чернігівського району Чернігівської області продуктивністю 200м3/доба (коригування з виділенням пускових комплексів) (в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 550000 | 518320.88 | 31679.12
Реконструкція каналізаційних мереж по вул.Незалежності, Некрасова, Сновській у м.Сновськ Чернігівської області (в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 49500 | 49500 | 0
Будівництво системи водовідведення по вул.Незалежності в м. Ніжин Чернігівської області | 0 | 0 | 0
Разом: | 969542.77 | 937833.99 | 31708.78

## 1518311 екол.
Перелік видатків, які у 2018 році фінансуються за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища по КПКВК 1518311
Спільне розпорядження ОДА та облради від 03.05.2018 № 25
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Корюківському районі Чернігівської області ( в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 232238.87 | 211024 | 21214.87
Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Семенівському районі Чернігівської області ( в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 927328.4 | 825759.67 | 101568.73
Разом: | 1159567.27 | 1036783.67 | 122783.6

## 1518330 екол.
Перелік видатків, які у 2018 році фінансуються за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища по КПКВК 1518330
Спільне розпорядження ОДА та облради від 03.05.2018 № 25
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Реконструкція водойми з метою поліпшення технічного стану та благоустрою в с.Єрків Козелецького району Чернігівської області (в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 1539377.5 | 1539377.5 | 0
Разом: | 1539377.5 | 1539377.5 | 0

## 1510180 (субв)
Перелік видатків, які у 2018 році фінансуються за рахунок іншої субвенції, наданої Носівським міським бюджетом до загального фонду обласного бюджету по КПКВК 1510180
Спільне розпорядження ОДА та облради від 12.02.2018 № 6
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Забезпечення опалення приміщеннь обєкта незавершеного будівництва Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 на 2017-2018 роки | 348000 | 348000 | 0
Разом: | 348000 | 348000 | 0

## 1510180
Перелік видатків, які у 2018 році фінансуються за рахунок обласного фонду спеціального фонду обласного бюджету по КПКВК 1510180
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Капітальний ремонт адмінбудівлі, розташованої по вул.Шевченка, 7 в м.Чернігові Чернігівської області (пам’ятка архітектури) | 1102530 | 1102529.53 | 0.47
Капітальний ремонт даху будівлі за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 12 | 280898 | 40898 | 240000
Разом: | 1383428 | 1143427.53 | 240000.47

## 1517361 ДФРР (3)
Перелік видатків, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по КПКВК 1517361
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Кінотеатр "Літній по вул.Б.Майстренка,8, в м.Новгород-Сіверському - реконструкція під спортивну залу (коригування) | 121436.16 | 121436 | 0.16
0
Разом: | 121436.16 | 121436 | 0.16

## 1517361 ДФРР (2)
Перелік видатків, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по КПКВК 1517361
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Пологово-гінекологічне відділення по вул.Жовтневій,66 в м.Бахмачі - реконструкція з застосуванням енергозберігаючих технологій | 201753 | 201753 | 0
0
Разом: | 201753 | 201753 | 0

## 1517361 ДФРР
Перелік видатків, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по КПКВК 1517361
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Реконструкція стадіону Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Юність» по проспекту Перемоги, 110 в м. Чернігові | 1276960 | 1276956.27 | 3.73
Школа №5 на 520 місць по вул.Вокзальній в м.Носівка - будівництво |  |  | 0
Будівля головного корпусу комунально-лікувального профілактичного закладу "Чернігівська обласна дитяча лікарня" по вул.Пирогова, 16, в м.Чернігові - капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації | 0 |  | 0
Терапевтичний корпус комунально-лікувального профілактичного закладу "Чернігівська обласна лікарня" по вул.Волковича, 25 в м. Чернігові - реконструкція будівлі (комплексна термомодернізація) | 894981.76 | 623915.82 | 271065.94
Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, по вул.Пирогова, 5, у смт Ріпки - капітальний ремонт покрівлі з виділенням черговості: перша черга - утеплення перекриття корпусу №1, друга черга - утеплення перекриття корпусу №2, третя черга - утеплення перекриття корпусу №3 ( у рамках впровадження комплексу заходів з енергозбереження) |  |  | 0
0
Разом: | 2171941.76 | 0 | 271069.67

## 2761070 ДФРР
Перелік видатків, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по КПКВК 2761070
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Реконструкція стадіону Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Юність» по проспекту Перемоги, 110 в м. Чернігові | 24529802 | 11366176.28 | 13163625.72
Школа №5 на 520 місць по вул.Вокзальній в м.Носівка - будівництво | 0 | 0 | 0
Будівля головного корпусу комунально-лікувального профілактичного закладу "Чернігівська обласна дитяча лікарня" по вул.Пирогова, 16, в м.Чернігові - капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації | 1956346 | 0 | 1956346
Терапевтичний корпус комунально-лікувального профілактичного закладу "Чернігівська обласна лікарня" по вул.Волковича, 25 в м. Чернігові - реконструкція будівлі (комплексна термомодернізація) | 4609583 | 1354838 | 3254745
Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, по вул.Пирогова, 5, у смт Ріпки - капітальний ремонт покрівлі з виділенням черговості: перша черга - утеплення перекриття корпусу №1, друга черга - утеплення перекриття корпусу №2, третя черга - утеплення перекриття корпусу №3 ( у рамках впровадження комплексу заходів з енергозбереження) |  | 0 | 0
Кінотеатр "Літній по вул.Б.Майстренка,8, в м.Новгород-Сіверському - реконструкція під спортивну залу (коригування) | 4795873 | 1092925 | 3702948
Пологово-гінекологічне відділення по вул.Жовтневій,66 в м.Бахмачі - реконструкція з застосуванням енергозберігаючих технологій | 3243529 | 952239 | 2291290
Дитяча лікарня на 100 ліжок з поліклінікою в смт Талалаївка - будівництво | 407442 | 0 | 407442
| 0 | 0 | 0
Разом: | 39542575 | 14766178.28 | 24776396.72

## 1517322
Перелік видатків, які у 2018 році фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВК 1517322
Спільне розпорядження ОДА та облради від 20.04.2018 № 22
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Проект тна реконструкцію очисних споруд комунального лікувально-профілактичного закладу "Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер" | 27418 | 27418 | 0
Проект на будівництво контурного дренажу системи водовідведення від будівлі головного лікувального корпусу №1 (І черга), системи водовідведення від будівель поліклінічного відділення та лікувального корпусу №2 (ІІ черга) КЛПЗ "Чернігівський протитуберкульозний диспансер". Коригування | 26771 | 26771 | 0
Разом: | 54189 | 54189 | 0

## 1517321
Перелік видатків, які у 2018 році фінансуються за рахунок іншої субвенції, наданої Носівським міським бюджетом до спеціального фонду обласного бюджету по КПКВК 1517321
Спільне розпорядження ОДА та облради від 02.08.2018 № 52
Станом на 12.11.2018
Найменування об’єкту | Надійшло | Всього | Залишок на
| грн. | перераховано | рахунку, грн.
Коригування ПКД з перерахунком залишку робіт у поточні ціни по об"єкту "Коригування РП школи №5 на 520 місць по вул.Вокзальній в м.Носівка (Коригування №2)" | 240000 | 240000 | 0
| 0 | 0 | 0
Разом: | 240000 | 240000 | 0