####

#### У К Р А Ї Н А

#### чернігівська обласна державна адміністрація

#### УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

**Н А К А З**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від | 09.10. | 2019 р. |  Чернігів | № | 434 |

***Про створення комісії***

 З метою повного, всебічного та неупередженого розгляду листа ТОВ «Фірма «МЖК-СЕРВІС» від 08.10.2019 №297 про додаткові роботи, що виникли при виконанні будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності, 28а, в с.Кобижча Бобровицького району Чернігівської області – будівництво»

 **наказую**:

1. Створити комісію для розгляду листа ТОВ «Фірма «МЖК-СЕРВІС» від 08.10.2019 №297.

1. Залучити до складу комісії відповідно до листа ТОВ «Фірма «МЖК-СЕРВІС» від 08.10.2019 №296:

|  |  |
| --- | --- |
| * Лутченко В.П.
 | Начальника будівельної дільниці ТОВ «Фірма «МЖК-СЕРВІС»  |

1. Залучити до складу комісії відповідно до листа ТОВ «СІТІ-ПРОЕКТ» від 08.10.2019 №40 :

|  |  |
| --- | --- |
| * Феня С.І.
 | Головного інженера проекту  |

1. Затвердити склад комісії згідно з додатком.
2. Комісії в термін до 18.10.2019 провести обстеження об’єкта будівництва: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності, 28а, в с.Кобижча Бобровицького району Чернігівської області – будівництво».
3. За результатами обстеження та з урахування прийнятих у робочому проекті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності, 28а, в с.Кобижча Бобровицького району Чернігівської області – будівництво» проєктних рішень скласти акт на додаткові роботи, а також у разі необхідності скласти акт обстеження, в якому внести пропозиції щодо шляхів забезпечення виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності, 28а, в с.Кобижча Бобровицького району Чернігівської області – будівництво» та відобразити обґрунтованість внесення змін до проекто-кошторисної документації. Зазначені акти подати на розгляд та затвердження до 25.10.2019.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник | Андрій ТИШИНА |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток наказ начальника Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «  | 09 | » | 10. | 2019 | року | № | 434 |

Склад

комісії для розгляду листа ТОВ «Фірма «МЖК-СЕРВІС» від 08.10.2019 №297.

Голова комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Шурик Р.В. | Начальник відділу технічного нагляду  |

Члени комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Лутченко В.П. | Начальника будівельної дільниці ТОВ «Фірма «МЖК-СЕРВІС» |
| Симоненко А.І. | Спеціаліст по здійсненню технічного нагляду |
| Фень С.Г. | Головний інженер проекту  |

|  |  |
| --- | --- |
| Провідний інженер відділу технічного нагляду | Б.ПРОЗЕРСЬКИЙ |