## 1517370 звіт
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
З В І Т
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. | 15 |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
| (КТПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 151 |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
| (КТПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій.
| (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн.)
Затверджено у паспорті бюджетної програми | [5 empty] | Касові видатки (надані кредити) | [5 empty] | Відхилення
загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | Усього
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
0 |  | 800000 |  | 800000 |  | 0 |  | 499763.39 |  | 499763.39 |  | 0 | -300236.61 |  | -300236.61
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення
[5 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Забезпечення корегування проектно-кошторисної документації з виділенням черговості |  |  |  | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 499763.39 | 499763.39 | 0 | -236.61 | -236.61
2 | Забезпечення проведення технічної інвентаризації об"єкта |  |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000
3 | Забезпечення передачі земельної ділянки |  |  |  | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250000 | -250000
4 | Забезпечення прийняття в експлуатацію об"єкта |  |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000
| УСЬОГО |  |  |  | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 499763.39 | 499763.39 | 0 | -300236.61 | -300236.61
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(грн.)
Назва місцевої/регіональної програми |  |  |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити) за звітний період; 9: Відхилення
[5 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки |  |  |  |  | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 499763.39 | 499763.39 | 0 | -300236.61 | -300236.61
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
(грн.)
№ з/п | Показники |  |  |  | 2: Од. виміру; 3: Джерело інформації; 4: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 7: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів); 10: Відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання 1. Забезпечення корегування проектно-кошторисної документації з виділенням черговості
1 | затрат:
1.1 | Обсяг видатків на корегування проектно-кошторисної документації |  |  |  | грн | Рішення сесії обласної ради | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 499763.39 | 499763.39 | 0 | -236.61 | -236.61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
2 | продукту:
2.1 | Кількість об"єктів |  |  |  | од | Проектно-кошторисна документація | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
3 | ефективності:
3.1 | Середні витрати на реконструкцію одного об"єкту |  |  |  | грн | Розрахунок (п 1.1 / п 2.1) | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 499763.39 | 499763.39 | 0 | -236.61 | -236.61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
4 | якості:
4.1 | Рівень готовності проектної документації |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
Завдання 2. Забезпечення проведення технічної інвентаризації об"єкта
5 | затрат:
5.1 | Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації об"єкта |  |  |  | грн | Спільне розпорядження ОДА та облради | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
6 | продукту:
6.1 | Кількість об"єктів |  |  |  | од. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
7 | ефективності:
7.1 | Середні витрати на проведення технічної інвентаризації об"єкта |  |  |  | грн | Розрахунок (п 5.1 / п 6.1) | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -8000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
8 | якості:
8.1 | Рівень готовності технічної інвентаризації об"єкта |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
Завдання 3. Забезпечення передачі земельної ділянки
9 | затрат:
9.1 | Обсяги видатків на забезпечення передачі земельної ділянки |  |  |  | грн | Рішення сесії обласної ради | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250000 | -250000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи будуть виконані в 2019 році
10 | продукту:
10.1 | Кількість об"єктів |  |  |  | од. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
11 | ефективності:
11.1 | Середні витрати на забезпечення передачі земельної ділянки одного об"єкту |  |  |  | грн | Розрахунок (п 9.1 / п 10.1) | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250000 | -250000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи будуть виконані в 2019 році
12 | якості:
12.1 | Рівень готовності пердачі земельної ділянки об'єкту |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
Завдання 4. Забезпечення прийняття в експлуатацію об"єкта
13 | затрат:
13.1 | Обсяг видатків на забезпечення прийняття в експлуатацію об"єкта |  |  |  | грн. | Рішення сесії обласної ради | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
14 | продукту:
14.1 | Кількість об"єктів |  |  |  | од. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
15 | ефективності:
15.1 | Середні витрати на забезпечення прийняття в експлуатацію об"єкта |  |  |  | грн. | Розрахунок (п 13.1 / п 14.1) | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
16 | якості:
16.1 | Рівень готовності прийняття в експлуатацію об"єкта |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Укладено договір на проведення корегування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У 2018 році завершено проектні роботи І черги будівництва.
Аналіз стану виконання результативних показників
Проектні роботи по здійсненню заходів по збереженню об"єктів культурної спадщини, а саме комплексу об"єктів Цитаделі Батуринської фортеці у складі проекту "Благоустрій територій Цитаделі з відтворенням споруд, спорудженням меморіального комплексу та укріплення схилів НІКЗ "Гетьманська столиця" в м. Батурині Бахмацького району Чернігівської області виконані тільки по І черзі. Роботи по ІІ черзі та проходження експертизи будуть виконуватись у 2019 році.
В.о. начальника Управління |  |  |  |  | 11: Н.М. Ковальчук
Головний бухгалтер |  |  |  |  | 11: О.С.Буштрук