## 1517363 звіт
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
З В І Т
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | [5 empty] | 04014246
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника) | [5 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | [5 empty] | 04014246
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [5 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517363 |  | 0490 | Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
| (КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:
№ з/п |  | Ціль державної політики
1 |  | Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
5.Мета бюджетної програми: Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
6. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |  | Завдання
1 |  | Реконструкція дитячого садка в с.Богданівка вул.Широка, 30 Прилуцького р-ну Чернігівської області (в т.ч. оплата проєктно-вишукувальних робіт та експертизи)
2 |  | Капітальний ремонт прибудови спорткомплексу до будівлі дитячої спортивної школи "Чернігівської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи" за адресою: м.Чернігів, пр-т Перемоги, 110 а
3 |  | Капітальний ремонт будівлі Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" за адресою: м.Чернігів, пр-т Перемоги, 110
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) | [5 empty] | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | Усього
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
1 | Реконструкція дитячого садка в с.Богданівка вул.Широка, 30 Прилуцького р-ну Чернігівської області (в т.ч. оплата проєктно-вишукувальних робіт та експертизи) |  | 0 | 1207533.61 | 1207533.61 | 0 |  | 1207480.44 |  | 1207480.44 |  | 0 | -53.17 |  | -53.17
2 | Капітальний ремонт прибудови спорткомплексу до будівлі дитячої спортивної школи "Чернігівської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи" за адресою: м.Чернігів, пр-т Перемоги, 110 а |  | 0 | 2529642 | 2529642 | 0 |  | 2137267.4 |  | 2137267.4 |  | 0 | -392374.6 |  | -392374.6
3 | Капітальний ремонт будівлі Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" за адресою: м.Чернігів, пр-т Перемоги, 110 |  | 0 | 4518782 | 4518782 | 0 |  | 3664220.28 |  | 3664220.28 |  | 0 | -854561.72 |  | -854561.72
| Усього: |  | 0 | 8255957.61 | 8255957.61 | 0 |  | 7008968.12 |  | 7008968.12 |  | 0 | -1246989.49 |  | -1246989.49
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів,затверджених у паспорті бюджетної програми: будівельні роботи по об’єктах виконані з економією.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
№ з/п | Найменування місцевої/регіональної програми |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення
[5 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :
№ з/п | Показники |  |  |  | 3: Од. виміру; 4: Джерело інформації; 5: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 8: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 11: Відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання 1 - Забезпечення реконструкції об’єкту
1 | Затрат:
1.1 | Обсяг видатків |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 0 | 1207533.61 | 1207533.61 | 0 | 1207480.44 | 1207480.44 | 0 | -53.17 | -53.17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів.
2 | Продукту:
2.1 | Кількість об’єктів |  |  |  | од. | Проєктна документація | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
3 | Ефективності:
3.1 | Середня вартість реконструкції об’єкта |  |  |  | грн. | Розрахунок (п 1.1 / п 2.1) | 0 | 1207533.61 | 1207533.61 | 0 | 1207480.44 | 1207480.44 | 0 | -53.17 | -53.17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів.
4 | Якості:
4.1 | Рівень готовності об’єкту реконструкції |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
Завдання 2 - Забезпечення капітального ремонту об’єктів
5 | Затрат:
5.1 | Обсяг видатків |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 0 | 7048424 | 7048424 | 0 | 5801487.68 | 5801487.68 | 0 | -1246936.32 | -1246936.32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів.
6 | Продукту:
6.1 | Кількість об’єктів |  |  |  | од. | Проєктна документація | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
7 | Ефективності:
7.1 | Середня вартість реконструкції об’єкта |  |  |  | грн. | Розрахунок (п.5.1/п.6.1) | 0 | 3524212 | 3524212 | 0 | 2900743.84 | 2900743.84 | 0 | -623468.16 | -623468.16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів.
8 | Якості:
8.1 | Рівень готовності об’єкту |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
Будівельні роботи по програмі "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" виконана в повному обсязі з економією.
Заступник начальника Управління - начальник відділу технічного контролю автомобільних доріг |  |  |  |  | 11: С.М.Майко
Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер |  |  |  |  | 11: С.М.Середа