## 1517367 звіт
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
З В І Т
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | [5 empty] | 04014246
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника) | [5 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | [5 empty] | 04014246
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [5 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517367 |  | 0490 | Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості
| (КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:
№ з/п |  | Ціль державної політики
1 |  | Надання первинної медичної допомоги
5.Мета бюджетної програми: Здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
6. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |  | Завдання
1 |  | Забезпечення фінансування будівництва та капітального ремонту амбулаторій загальної практики сімейної медицини
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) | [5 empty] | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | Усього
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
1 | Забезпечення будівництва об’єктів системи охорони здоров’я |  | 0 | 44542404.07 | 44542404.07 | 0 |  | 36143429.69 |  | 36143429.69 |  | 0 | -8398974.38 |  | -8398974.38
2 | Забезпечення капітального ремонту об’єктів системи охорони здоров’я |  | 0 | 4550000 | 4550000 | 0 |  | 3945863.25 |  | 3945863.25 |  | 0 | -604136.75 |  | -604136.75
| Усього: |  | 0 | 49092404.07 | 49092404.07 | 0 |  | 40089292.94 |  | 40089292.94 |  | 0 | -9003111.13 |  | -9003111.13
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів,затверджених у паспорті бюджетної програми: Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості" виконана частково, з 21 амбулаторії завершені роботи по 16 амбулаторіях. По амбулаторіям в Халявині, Грем’ячі, Киїнці, Стольному та Хоробичам закінчення виконання робіт згідно договору заплановано в 2021 році.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
№ з/п | Найменування місцевої/регіональної програми |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення
[5 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :
№ з/п | Показники |  |  |  | 3: Од. виміру; 4: Джерело інформації; 5: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 8: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 11: Відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання 1 - Забезпечення будівництва об’єктів системи охорони здоров’я
1 | Затрат:
1.1 | Обсяг видатків на будівництво об’єктів |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 0 | 44542404.07 | 44542404.07 | 0 | 36143429.69 | 36143429.69 | 0 | -8398974.38 | -8398974.38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація не встигла виконати всі будівельні роботи, заплановані на 2020 рік, у зв’язку з захворюваністю на Covid-19 та знаходилися на карантино- обмежувальних заходах.
2 | Продукту:
2.1 | Кількість об’єктів |  |  |  | од. | Проєктна документація | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
3 | Ефективності:
3.1 | Середні витрати на будівництво 1 об’єкту |  |  |  | грн. | Розрахунок (п 1.1 / п 2.1) | 0 | 2344337.06 | 2344337.06 | 0 | 1902285.77 | 1902285.77 | 0 | -442051.29 | -442051.29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація не встигла виконати всі будівельні роботи, заплановані на 2020 рік, у зв’язку з захворюваністю на Covid-19 та знаходилися на карантино- обмежувальних заходах.
4 | Якості:
4.1 | Рівень готовності об’єктів: амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Лесі Українки, 6в в с.Бахмач Бахмацького району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.2 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності с.Журавка Варвинського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.3 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Амосова с.Хоробичі Городнянського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 60 | 60 | 0 | -40 | -40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація не встигла виконати всі будівельні роботи, заплановані на 2020 рік, у зв’язку з захворюваністю на Covid -19 .
4.4 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Центральній, 4/1 в селищі Тростянець Ічнянського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.5 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Миру, 190 в с.Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 92 | 92 | 0 | -8 | -8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація не встигла виконати всі будівельні роботи, заплановані на 2020 рік, у зв’язку з захворюваністю на Covid-19 та знаходилися на карантино- обмежувальних заходах.
4.6 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Перемоги, 2Б в с.Киїнка Чернігівського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 0 | -20 | -20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація не встигла виконати всі будівельні роботи, заплановані на 2020 рік, у зв’язку з захворюваністю на Covid -19 .
4.7 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності, 28а в с.Кобижча Бобровицького району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.8 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по вул.Шевченка,25 в с.Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.9 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Центральній в с.Високе Борзнянського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.10 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Розумовських в с.Лемеші Козелецького району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.11 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Кільцевій в с.Нехаївка Коропського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.12 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Шевченка, 94 в с.Салтикова Дівиця Куликівського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.13 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Молодіжній в с.Стольне Менського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 0 | -20 | -20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація не встигла виконати всі будівельні роботи, заплановані на 2020 рік, у зв’язку з захворюваністю на Covid -19 .
4.14 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по вул.Олександра Агеєва, 51а в смт Парафіївка Ічнянського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.15 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.квітковій, 19 в с.Плиски Борзнянського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.16 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Шлях в с.Чорнотичі Сосницького району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.17 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Перемоги в с.Тур’я Сновського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.18 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Центральній в смт Холми Корюківського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4.19 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Шевченка, в с. Халявин Чернігівського району Чернігівської області - будівництво |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 54 | 54 | 0 | -46 | -46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація не встигла виконати всі будівельні роботи, заплановані на 2020 рік, у зв’язку з захворюваністю на Covid -19 .
Завдання 2 - Забезпечення капітального ремонту об’єктів системи охорони здоров’я
5 | Затрат:
5.1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт об’єктів |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 0 | 4550000 | 4550000 | 0 | 3945863.25 | 3945863.25 | 0 | -604136.75 | -604136.75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація не встигла виконати всі будівельні роботи, заплановані на 2020 рік, у зв’язку з захворюваністю на Covid -19 .
6 | Продукту:
6.1 | Кількість об’єктів |  |  |  | од. | Проєктна документація | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
7 | Ефективності:
7.1 | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об’єкту |  |  |  | грн. | Розрахунок (п.5.1/п.6.1) | 0 | 2275000 | 2275000 | 0 | 1972931.63 | 1972931.63 | 0 | -302068.37 | -302068.37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація не встигла виконати всі будівельні роботи, заплановані на 2020 рік, у зв’язку з захворюваністю на Covid -19 .
8 | Якості:
8.1 | Мринська сільська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Малінка, 15 в с.Мрин Носівського району - капітальний ремонт приміщення із застосуванням енергозберігаючих технологій |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
8.2 | Новобасанська сільська лікарська амбулаторія по вул.Шевченка, 34, в с.Нова Басань, Бобровицького району Чернігівської області - капітальний ремонт приміщення 1 з застосуванням енергозберігаючих технологій. |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості" виконана частково, з 21 амбулаторії завершені роботи по 16 амбулаторіях. По амбулаторіям в Халявині, Грем’ячі, Киїнці, Стольному та Хоробичам закінчення виконання робіт згідно договору заплановано в 2021 році.
Заступник начальника Управління - начальник відділу технічного контролю автомобільних доріг |  |  |  |  | 11: С.М.Майко
Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер |  |  |  |  | 11: С.М.Середа