## 1514082 звіт
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
З В І Т
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | [5 empty] | 04014246
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника) | [5 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | [5 empty] | 04014246
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [5 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517461 |  | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
| (КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:
№ з/п |  | Ціль державної політики
1 |  | Збереження мережі автомобільних доріг загального користування державного значення та забезпечення задовільних умов руху автотраспорту й безпеки дорожнього руху.
5.Мета бюджетної програми: Збереження у 2020 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування державного значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.
6. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |  | Завдання
1 |  | Забезпечити фінансування проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, вулиць і доріг комунальної власності, капітального ремонту штучних споруд, а також експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
(грн.)
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) | [5 empty] | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | Усього
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
1 | Проєктування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 |  | 0 |  | 2000000 |  | 0 | 0 |  | 0
| Усього: |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 |  | 0 |  | 2000000 |  | 0 | 0 |  | 0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів,затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилень не має.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн.)
№ з/п | Найменування місцевої/регіональної програми |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення
[5 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019-2022 роки |  |  |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :
(грн.)
№ з/п | Показники |  |  |  | 3: Од. виміру; 4: Джерело інформації; 5: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 8: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 11: Відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання 1 - Проєктування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення
1 | Затрат:
1.1 | Обсяг видатків на проєктування |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень не має.
2 | Продукту:
2.1 | Кількість проєктів |  |  |  | од. | Проєктна документація | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень не має.
3 | Ефективності:
3.1 | Середня вартість одного проєкту |  |  |  | грн. | Розрахунок (п 1.1 / п 2.1) | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень не має.
4 | Якості:
4.1 | Рівень готовності проєктної документації |  |  |  | % | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень не має.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
Бюджетна програма "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" виконана в повному обсязі.
Заступник начальника Управління - начальник відділу технічного контролю автомобільних доріг |  |  |  |  | 11: С.М.Майко
Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер |  |  |  |  | 11: С.М.Середа