Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

(найменування головного розпорядника)

- 47                Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

- 471               Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

- 4716410          0470                Реалізація інвестиційних проектів

(КПКВК МБ)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,00 | 15297,509 | 15297,509 | 0,00 | 8801,950 | 8801,950 | 0,00 | -6495,56 | -6495,56 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 4716410 | 0470 | Програма – Реалізація інвестиційних проектів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 – Забезпечення проведення капітального ремонту об’єкту транспортної інфраструктури | 0,00 | 4362,000 | 4362,000 | 0,00 | 4361,035 | 4361,035 | 0,00 | -0,965 | -0,965 | Відхилення виникло у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту, будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі |
|  |  |  | Завдання 2 – Забезпечення реконструкції об’єктів | 0,00 | 7736,683 | 7736,683 | 0,00 | 3340,478 | 3340,478 | 0,00 | -4396,21 | -4396,21 | Відхилення виникло у зв’язку з економією коштів, будівельні роботи на об’єктах не були виконані в повному обсязі |
|  |  |  | Завдання 3 – Проведення капітального ремонту приміщень | 0,00 | 441,941 | 441,941 | 0 ,00 | 420,292 | 420,292 | 0,00 | -21,649 | -21,649 | Відхилення виникло у зв’язку з економією коштів |
|  |  |  | Завдання 4 – Забезпечення будівництва об’єктів | 0,00 | 2756,885 | 2756,885 | 0,00 | 680,145 | 680,145 | 0,00 | -2076,74 | -2076,74 | Відхилення виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єктах не були виконані в повному обсязі |
|  |  |  | Усього | 0,00 | 15297,509 | 15297,509 | 0,00 | 8801,95 | 8801,95 | 0,00 | -6495,56 | -6495,56 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4716410 | Програма – Реалізація інвестиційних проектів |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 – Забезпечення проведення капітального ремонту об’єкту транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проведення капітального ремонту | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 4362,000 | 4361,035 | -0,965 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту, будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт | тис.кв.м | Проектно-кошторисна документація | 11,515 | 11,515 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту | тис.грн. | Розрахунок | 0,379 | 0,379 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкта: капітальний ремонт дорожнього покриття протяжністю 760 метрів по вул. Центральній, с. Мрин Носівського району Чернігівської області | % | Розрахунок | 65,0 | 64,92 | -0,08 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Перехідний об’єкт. |
|  |  | рівень готовності об’єкта: капітальний ремонт проїзної частини вул. Костомарова в с. Дідівці Прилуцького району Чернігівської області | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Завдання 2 – Забезпечення реконструкції об’єктів |  |  |  |  |  |
| 5 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяги видатків на реконструкцію об’єктів | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 7736,683 | 3340,478 | -4396,21 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів, будівельні роботи на об’єктах не були виконані в повному обсязі |
| 6 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 16 | 16 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 7 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис.грн. | Розрахунок | 483,54 | 208,78 | -274,76 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів, будівельні роботи на об’єктах не були виконані в повному обсязі |
| 8 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єктів реконструкції: Реконструкція стадіону Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Юність» по проспекту Перемоги, 110в м. Чернігові | % | Розрахунок | 12 | 12 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: реконструкція інфекційного відділення КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня» по проспекту Миру, 44 в м. Чернігові (заміна покрівлі, зовнішнє опорядження та система протипожежного захисту) | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: кінотеатр «Літній» по вулиці Б. Майстренка, 8, м. Новгород-Сіверський – реконструкція під спортивний зал | % | Розрахунок | 100 | 35,98 | -64,02 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Потребує перерахунок ПКД. Перехідний об’єкт. |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: Бахмацька амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального закладу «Бахмацький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької районної ради по вул. Жовтневій, 32, у м. Бахмачі – реконструкція будівлі з впровадженням заходів теплореновації | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: Бахмацька загальноосвітня школа I-III ступеня № 1 по вул. Я. Мудрого, 4 у м. Бахмачі – реконструкція будівлі із заміною вікон та віконних блоків | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: Варвинська районна гімназія по вул.. Миру, 54а у смт Варва – реконструкція з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові, ремонт внутрішніх приміщень | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» у смт Короп – реконструкція (утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій) | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: Костобобрівська загальноосвітня школа I-III ступеня Семенівського району – реконструкція котельні для встановлення двох твердопаливних котлів | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні. |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: Талалаївська загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. радянській. 38 у смт Талалївка – реконструкція будівлі з впровадженням тепло- реновацій | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: Березнянська загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. Домницькій, 18, у смт Березна Менського району – реконструкція даху та фасаду | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: реконструкція спортивного залу гімназії ім.. О. П. Довженка у смт Сосниця по проспекту Гагаріна, 22-А Чернігівської області (заміна вікон) | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: реконструкція гімназії імені О. П. Довженка з застосуванням системи енергозбереження в смт Сосниця | % | Розрахунок | 60,0 | 39,29 | -20,71 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Перехідний об’єкт. |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: реконструкція приміщення ДНЗ №23 по вул. 1 Козачій, 21 під будинок-інтернат для громадян похилого віку в м. Прилуки Чернігівської області | % | Розрахунок | 57,0 | 0 | -57,00 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло в зв’язку з тим, що тендерні процедури проводилися наприкінці фінансового року. Завершення тендерних процедур та освоєння коштів планується на початок 2018 року. Перехідний об’єкт. |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: реконструкція дитячого садка в с. Богданівка, вул. Широка, 30 Прилуцького району Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно- вишукувальних робіт та експертизи) | % | Розрахунок | 25,0 | 0,02 | -24,98 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що тендерні процедури проводилися наприкінці фінансового року. Завершення тендерних процедур та освоєння коштів планується на початок 2018 року. Перехідний об’єкт. |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: реконструкція будівлі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 4 у м. Чернігів, з виділенням черговості: I черга – заміна покриття покрівлі; II черга – утеплення фасадів, заміна вікон та улаштування блискавкозахисту | % | Розрахунок | 10 | 0 | -10 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з необхідністю перерахунку кошторисної документації об’єкта. В зв’язку з цим об’єкт вилучено з переліку об’єктів Державного фонду регіонального розвитку |
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції: реконструкція частини будівлі Безуглівської ЗОШ I-III ступеня з улаштуванням дитячого садка на 25 місць в с. Безуглівка Ніжинського району Чернігівської області | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
|  |  | Завдання 3 – Проведення капітального ремонту приміщень |  |  |  |  |  |
| 9 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяги видатків | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 441,941 | 420,292 | -21,649 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 10 |  | Продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа приміщень, що планується відремонтувати | кв.м | Проектно-кошторисна документація | 225,485 | 225,485 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє. |
| 11 |  | Ефективність |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень | тис.грн. | Розрахунок | 1,960 | 1,864 | -0,096 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 12 |  | Якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 10 | 10 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє. |
|  |  | Завдання 4 – Забезпечення будівництва об’єктів |  |  |  |  |  |
| 13 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво об’єктів | тис.грн | Спільне розпорядження ОДА та облради | 2756,885 | 2740,144 | -16,741 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Перехідні об’єкти. |
| 14 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 3 | 3 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє. |
| 15 |  | ефективність |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на будівництво одного обєкту | тис.грн | Розрахунок | 918,96 | 913,38 | -5,58 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Перехідні об’єкти. |
| 16 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту будівництва: спортивний майданчик із штучним покриттям для міні-футболу у м. Семенівці - будівництво | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє. |
|  |  | Рівень готовності об’єкту будівництва: Коригування РП школи №5 на 520 місць по вул. Вокзальній в м. Носівка (Коригування №2) | % | Розрахунок | 79,0 | 0 | -79,00 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося через не виконані внутрішні роботи. Виконання даних робіт не проводилося в зв’язку з відсутністю опалення в приміщеннях. Використання коштів планується у 2018 році. Перехідний об’єкт. |
|  |  | Рівень готовності об’єкту будівництва: дільнича лікарня на 100 ліжок зх. Поліклінікою на 200 відвідувань у смт Талалаївка - будівництво | % | Розрахунок | 32,0 | 30,00 | -2,00 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Перехідний об’єкт. |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Разом | Загаль-ний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма – Реалізація інвестиційних програм | 4716410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3132 | Капітальний ремонт проїзної частини вул. Костомарова в с. Дідівці Прилуцького району Чернігівської області |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 3950,000 | 3950,000 |  | 3949,533 | 3949,533 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 3950,000 | 3950,000 |  | 3949,533 | 3949,533 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту |
| 3142 | Реконструкція стадіону Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Юність» по проспекту Перемоги, 110в м. Чернігові |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 440,607 | 440,607 |  | 440,607 | 440,607 |  | 3255,00 | 3255,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 440,607 | 440,607 |  | 440,607 | 440,607 |  | 3255,00 | 3255,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні. Перехідний об’єкт. |
| 3142 | Реконструкція інфекційного відділення КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня» по проспекту Миру, 44 в м. Чернігові (заміна покрівлі, зовнішнє опорядження та система протипожежного захисту) |  |  | 317,61 | 317,61 |  | 975,168 | 975,168 |  | 872,289 | 872,289 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 317,61 | 317,61 |  | 975,168 | 975,168 |  | 872,289 | 872,289 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3132 | Капітальний ремонт даху навчального корпусу №2 Прилуцького медичного училища за адресою: вул. Київська, 243, м. Прилуки Чернігівської області. Коригування. (в рамках провадження комплексних заходів з енергозбереження) |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 380,037 | 380,037 |  | 367,364 | 367,364 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 380,037 | 380,037 |  | 367,364 | 367,364 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3122 | Спортивний майданчик із штучним покриттям для міні-футболу у м. Семенівці - будівництво |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 329,015 | 329,015 |  | 322,796 | 322,796 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 329,015 | 329,015 |  | 322,796 | 322,796 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3142 | Кінотеатр «Літній» по вулиці Б. Майстренка, 8, м. Новгород-Сіверський – реконструкція під спортивний зал |  |  | 60,90 | 60,90 |  | 290,073 | 290,073 |  | 104,376 | 104,376 |  | 533,00 | 533,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 60,90 | 60,90 |  | 290,073 | 290,073 |  | 104,376 | 104,376 |  | 533,00 | 533,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Потребує перерахунок ПКД. Перехідний об’єкт. |
| 3142 | Бахмацька амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального закладу «Бахмацький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької районної ради по вул.. Жовтневій, 32, у м. Бахмачі – реконструкція будівлі з впровадженням заходів теплореновації |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 149,251 | 149,251 |  | 146,598 | 146,598 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 149,251 | 149,251 |  | 146,598 | 146,598 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3142 | Бахмацька загальноосвітня школа I-III ступеня № 1 по вул. Я. Мудрого, 4 у м. Бахмачі – реконструкція будівлі із заміною вікон та віконних блоків |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 85,200 | 85,200 |  | 84,240 | 84,240 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 85,200 | 85,200 |  | 84,240 | 84,240 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3142 | Варвинська районна гімназія по вул.. Миру, 54а у смт Варва – реконструкція з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові, ремонт внутрішніх приміщень |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 143,860 | 143,860 |  | 136,444 | 136,444 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 143,860 | 143,860 |  | 136,444 | 136,444 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3142 | Комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» у смт Короп – реконструкція (утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій) |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 347,400 | 347,400 |  | 326,100 | 326,100 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 347,400 | 347,400 |  | 326,100 | 326,100 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3142 | Костобобрівська загальноосвітня школа I-III ступеня Семенівського району – реконструкція котельні для встановлення двох твердопаливних котлів |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 162,106 | 162,106 |  | 162,106 | 162,106 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 162,106 | 162,106 |  | 162,106 | 162,106 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє. |
| 3142 | Талалаївська загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. Радянській, 38 у смт Талалївка – реконструкція будівлі з впровадженням тепло- реновацій |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 66,610 | 66,610 |  | 64,658 | 64,658 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 66,610 | 66,610 |  | 64,658 | 64,658 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3142 | Березнянська загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. Домницькій, 18, у смт Березна Менського району – реконструкція даху та фасаду |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 141,900 | 141,900 |  | 135,403 | 135,403 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 141,900 | 141,900 |  | 135,403 | 135,403 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3122 | Коригування РП школи №5 на 520 місць по вул. Вокзальній в м. Носівка (Коригування №2) |  |  | 555,56 | 555,56 |  | 2261,200 | 2261,200 |  | 201,111 | 201,111 |  | 3060,00 | 3060,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 555,56 | 555,56 |  | 2261,200 | 2261,200 |  | 201,111 | 201,111 |  | 3060,00 | 3060,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося через не виконані внутрішні роботи. Виконання даних робіт не проводилося в зв’язку з відсутністю опалення в приміщеннях. Використання коштів планується у 2018 році. Перехідний об’єкт. |
| 3122 | Дільнича лікарня на 100 ліжок зх. Поліклінікою на 200 відвідувань у смт Талалаївка - будівництво |  |  | 237,53 | 237,53 |  | 166,670 | 166,670 |  | 156,237 | 156,237 |  | 46,00 | 46,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 237,53 | 237,53 |  | 166,670 | 166,670 |  | 156,237 | 156,237 |  | 46,00 | 46,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Перехідний об’єкт. |
| 3132 | Городнянська районна гімназія по вул. Чернігівській, 29, у м. Городня – капітальний ремонт санітарних вузлів (перша черга) та капітальний ремонт кухні (друга черга) |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 61,904 | 61,904 |  | 52,928 | 52,928 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 61,904 | 61,904 |  | 52,928 | 52,928 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3142 | Реконструкція спортивного залу гімназії ім.. О. П. Довженка у смт Сосниця по проспекту Гагаріна, 22-А Чернігівської області (заміна вікон) |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 372,160 | 372,160 |  | 340,393 | 340,393 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 372,160 | 372,160 |  | 340,393 | 340,393 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3132 | Капітальний ремонт дорожнього покриття протяжністю 760 метрів по вул. Центральній, с. Мрин Носівського району Чернігівської області |  |  | 398,62 | 398,62 |  | 412,000 | 412,000 |  | 411,502 | 411,502 |  | 0,498 | 0,498 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 398,62 | 398,62 |  | 412,000 | 412,000 |  | 411,502 | 411,502 |  | 0,498 | 0,498 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Перехідний об’єкт. |
| 3142 | Реконструкція гімназії імені О. П. Довженка з застосуванням системи енергозбереження в смт Сосниця |  |  | 0 | 0 |  | 625,210 | 625,210 |  | 245,666 | 245,666 |  | 379,544 | 379,544 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0 | 0 |  | 625,210 | 625,210 |  | 245,666 | 245,666 |  | 379,544 | 379,544 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Перехідний об’єкт. |
| 3142 | Реконструкція приміщення ДНЗ №23 по вул. 1 Козачій, 21 під будинок-інтернат для громадян похилого віку в м. Прилуки Чернігівської області |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 2060,000 | 2060,000 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2060,000 | 2060,000 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 2060,000 | 2060,000 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2060,000 | 2060,000 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло в зв’язку з тим, що тендерні процедури проводилися наприкінці фінансового року. Завершення тендерних процедур та освоєння коштів планується на початок 2018 року. Перехідний об’єкт. |
| 3142 | Реконструкція дитячого садка в с. Богданівка, вул. Широка, 30 Прилуцького району Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи) |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1545,000 | 1545,000 |  | 25,856 | 25,856 |  | 1519,144 | 1519,144 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1545,000 | 1545,000 |  | 25,856 | 25,856 |  | 1519,144 | 1519,144 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло в зв’язку з тим, що тендерні процедури проводилися наприкінці фінансового року. Завершення тендерних процедур та освоєння коштів планується на початок 2018 року. Перехідний об’єкт. |
| 3142 | Реконструкція будівлі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 4 у м. Чернігів, з виділенням черговості: I черга – заміна покриття покрівлі; II черга – утеплення фасадів, заміна вікон та улаштування блискавкозахисту |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 68,458 | 68,458 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 68,458 | 68,458 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з необхідністю перерахунку кошторисної документації об’єкта. В зв’язку з цим об’єкт вилучено з переліку об’єктів Державного фонду регіонального розвитку |
| 3142 | Реконструкція частини будівлі Безуглівської ЗОШ I-III ступеня з улаштуванням дитячого садка на 25 місць в с. Безуглівка Ніжинського району Чернігівської області |  |  | 1096,57 | 1096,57 |  | 263,680 | 263,680 |  | 255,742 | 255,742 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 1096,57 | 1096,57 |  | 263,680 | 263,680 |  | 255,742 | 255,742 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
|  | Усього |  |  | 2666,79 | 2666,79 |  | 15297,509 | 15297,509 |  | 8801,95 | 8801,95 |  | 10853,186 | 10853,186 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління капітального

будівництва облдержадміністрації                              __________       ______Б.М. Нечепа_______
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового

забезпечення - головний бухгалтер                             __________       ______О.С. Буштрук_______ 
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)