## 1517462 звіт
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
З В І Т
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517462 |  | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
| (КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:
№ з/п |  | Ціль державної політики
1 |  | Збереження мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.
5.Мета бюджетної програми: Збереження у 2019 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотраспорту й безпеки дорожнього руху.
6. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |  | Завдання
1 |  | Забезпечити фінансування проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, капітального ремонту штучних споруд, а також експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) | [5 empty] | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | Усього
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
1 | Забезпечення проведення будівництва доріг комунальної власності |  | 0 | 2209997 | 2209997 | 0 |  | 2209997 |  | 2209997 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Забезпечення проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |  | 0 | 20415995 | 20415995 | 0 |  | 20232293 |  | 20232293 |  | 0 | -183702 |  | -183702
3 | Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення |  | 0 | 22033408 | 22033408 | 0 |  | 4412534 |  | 4412534 |  | 0 | -17620874 |  | -17620874
4 | Проєктування капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 |  | 363069 |  | 363069 |  | 0 | -1136931 |  | -1136931
5 | Забезпечення проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення |  | 0 | 198457238 | 198457238 | 0 |  | 197639483 |  | 197639483 |  | 0 | -817755 |  | -817755
6 | Забезпечення проведення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |  | 0 | 46392556 | 46392556 | 0 |  | 46370997 |  | 46370997 |  | 0 | -21559 |  | -21559
7 | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури |  | 0 | 225088406 | 225088406 | 0 |  | 213971143 |  | 213971143 |  | 0 | -11117263 |  | -11117263
| Усього: |  | 0 | 516097600 | 516097600 | 0 |  | 485199516 |  | 485199516 |  | 0 | -30898084 |  | -30898084
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів,затверджених у паспорті бюджетної програми: По об’єкту Капітальний ремонт металевого мосту через р. Десна на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський -Бирине, км 3+120 - затримки доставки основних будівельних матеріалів; по об’єкту "Капітальний ремонт мосту через канал на автомобільній дорозі місцевого значення О251302 /Р-65/-Горбове -Об'єднане -Блистова, км 12+645, біля с. Кудлаївка" - тендерні процедури не відбулися через відсутність учасників; по об'єкту "Капітальний ремонт мосту через струмок на автомобільній дорозі місцевого значення О251302 /Р-65/-Горбове-Об'єднане-Блистова, км 10+154, біля с. Дегтярівка"- проектна документація надана та затвердженна в грудні місяці. Кошти на проектні роботи майбутніх періодів недоосвоєні в зв’язку з довгостроковим проходженням комплексної експертизи проектів. По статтям: Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення; Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – недоосвоєння коштів відбулося в звя’зку з фактичним виконанням та прийняттям виконаних робіт.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
№ з/п | Найменування місцевої/регіональної програми |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення
[5 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019-2022 роки |  |  |  | 4: 531720900; 5: 531720900
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :
№ з/п | Показники |  |  |  | 3: Од. виміру; 4: Джерело інформації; 5: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 8: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 11: Відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання 1 - Забезпечення проведення будівництва доріг комунальної власності
1 | Затрат:
1.1 | Обсяг видатків на проведення будівництва |  |  |  | грн. | Рішення сесії Обласної ради | 0 | 2209997 | 2209997 | 0 | 2209997 | 2209997 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
2 | Продукту:
2.1 | Площа,на якій планується провести будівництво |  |  |  | кв.м. | Проєктна документація | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
3 | Ефективності:
3.1 | Середня вартість будівництва 1 кв.м. |  |  |  | грн. | Розрахунок (п 1.1 / п 2.1) | 0 | 736.67 | 736.67 | 0 | 736.67 | 736.67 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
4 | Якості:
4.1 | Темп зростання обсягу будівництва порівняно з попереднім роком |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
Завдання 2 - Забезпечення проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
5 | Затрат:
5.1 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту |  |  |  | грн. | Рішення сесії Обласної ради | 0 | 20415995 | 20415995 | 0 | 20232293 | 20232293 | 0 | -183702 | -183702
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закриття договору згідно фактично виконаних робіт.
6 | Продукту:
6.1 | Площа шляхів, на яких планується провести ремонт |  |  |  | кв.м. | Проєктна документація | 0 | 25 284 | 25 284 | 0 | 33 461,9 | 33 461,9 | 0 | -8 177,9 | -8 177,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в процесі виконання робіт з’явилась необхідність збільшити обсяг ремонтних робіт.
7 | Ефективності:
7.1 | Середня вартість ремонту 1 кв.м. капітального ремонту |  |  |  | грн. | Розрахунок (п.5.1/п.6.1) | 0 | 807.47 | 807.47 | 0 | 604.64 | 604.64 | 0 | -202.83 | -202.83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закриття договору згідно фактично виконаних робіт.
8 | Якості:
8.1 | Темп зростання відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично- дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
Завдання 3 -Забезпечення проведення капітального ремонту автодоріг місцевого значення
9 | Затрат:
9.1 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту |  |  |  | грн. | Рішення сесії Обласної ради | 0 | 22033408 | 22033408 | 0 | 4412534 | 4412534 | 0 | -17620874 | -17620874
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: підрядна огранізація не спроможна виконати роботи у зв’язку із застримкою доставки основних будівельних матеріалів; тендерні процедури не відбулись через відсутність учасників; проєктна документація надана та застверджена в грудні місяці.
10 | Продукту:
10.1 | Площа, на якій планується провести ремонт |  |  |  | пог.м. | Проєктна документація | 0 | 243.6 | 243.6 | 0 | 118.6 | 118.6 | 0 | -125 | -125
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: підрядна огранізація не спроможна виконати роботи у зв’язку із застримкою доставки основних будівельних матеріалів; тендерні процедури не відбулись через відсутність учасників; проєктна документація надана та застверджена в грудні місяці.
11 | Ефективності:
11.1 | Середні вартість ремонту 1 пог.м. капітального ремонту |  |  |  | грн. | Розрахунок (п.9.1/п.10.1) | 0 | 90449.13 | 90449.13 | 0 | 37205.18 | 37205.18 | 0 | -53243.95 | -53243.95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: підрядна огранізація не спроможна виконати роботи у зв’язку із застримкою доставки основних будівельних матеріалів; тендерні процедури не відбулись через відсутність учасників; проєктна документація надана та застверджена в грудні місяці.
12 | Якості:
12.1 | Темп зростання відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | -70 | -70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: підрядна огранізація не спроможна виконати роботи у зв’язку із застримкою доставки основних будівельних матеріалів; тендерні процедури не відбулись через відсутність учасників; проєктна документація надана та застверджена в грудні місяці.
Завдання 4 -Проєктування капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури
13 | Затрат:
13.1 | Обсяг видатків на проєктування капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 363069 | 363069 | 0 | -1136931 | -1136931
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв’язку з довгостроковим проходженням комплексної експертизи проєктів.
14 | Продукту:
14.1 | Кількіть проєктів |  |  |  | од. | Проєктна документація | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв’язку з довгостроковим проходженням комплексної експертизи проєктів.
15 | Ефективності:
15.1 | Середня вартість одного проєкту |  |  |  | грн. | Розрахунок (п.13.1/14.1) | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 181534.5 | 181534.5 | 0 | -193465.5 | -193465.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв’язку з довгостроковим проходженням комплексної експертизи проєктів.
16 | Якості:
| Рівень готовності проєктної документації капітального ремонту |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | -50 | -50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв’язку з довгостроковим проходженням комплексної експертизи проєктів.
Завдання 5 - Забезпечення проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення
17 | Затрат:
17.1 | Обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 0 | 198457238 | 198457238 | 0 | 197639483 | 197639483 | 0 | -817755 | -817755
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закриття договору згідно фактично виконаних робіт.
18 | Продукту:
18.1 | Площа шляхів, на яких планується провести ремонт |  |  |  | км | Проєктна документація | 0 | 50,5 | 50,5 | 0 | 50,5 | 50,5 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
19 | Ефективності:
19.1 | Середня вартість 1 км поточного середнього ремонту |  |  |  | грн. | Розрахунок (п 17.1/п 18.1) | 0 | 3929846.3 | 3929846.3 | 0 | 3913653.13 | 3913653.13 | 0 | -16193.17 | -16193.17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закриття договору згідно фактично виконаних робіт.
20 | Якості:
20.1 | Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного середнього ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
Завдання 6 - Забезпечення проведення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
21 | Затрат:
21.1 | Обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 0 | 46392556 | 46392556 | 0 | 46370997 | 46370997 | 0 | -21559 | -21559
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закриття договору згідно фактично виконаних робіт.
22 | Продукту:
22.1 | Площа шляхів, на яких планується провести ремонт |  |  |  | кв.м. | Проєктна документація | 0 | 85 173,1 | 85 173,1 | 0 | 85 173,1 | 85 173,1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
23 | Ефективності:
23.1 | Середня вартість 1 кв.м. поточного середнього ремонту |  |  |  | грн. | Розрахунок (п.21.1/22.1) | 0 | 544,69 | 544,69 | 0 | 544,43 | 544,43 | 0 | -0,26 | -0,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закриття договору згідно фактично виконаних робіт.
24 | Якості:
24.1 | Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного середнього ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
Завдання 7 - Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури
25 | Затрат:
25.1 | Обсяг видатків на утримання об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 0 | 225088406 | 225088406 | 0 | 213971143 | 213971143 | 0 | -11117263 | -11117263
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закриття договору згідно фактично виконаних робіт.
26 | Продукту:
26.1 | Площа шляхів, які планується утримувати |  |  |  | кв.м. | Проєктна документація | 0 | 381 100 | 381 100 | 0 | 381 100 | 381 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
27 | Ефективності:
27.1 | Середня вартість утримання 1 кв.м. |  |  |  | грн. | Розрахунок (п 25.1/п 26.1) | 0 | 590,63 | 590,63 | 0 | 561,46 | 561,46 | 0 | -29,17 | -29,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закриття договору згідно фактично виконаних робіт.
28 | Якості:
28.1 | Темп зростання кількості об’єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
По об’єкту Капітальний ремонт металевого мосту через р. Десна на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський -Бирине, км 3+120 - затримки доставки основних будівельних матеріалів; по об’єкту "Капітальний ремонт мосту через канал на автомобільній дорозі місцевого значення О251302 /Р-65/-Горбове -Об'єднане -Блистова, км 12+645, біля с. Кудлаївка" - тендерні процедури не відбулися через відсутність учасників; по об'єкту "Капітальний ремонт мосту через струмок на автомобільній дорозі місцевого значення О251302 /Р-65/-Горбове-Об'єднане-Блистова, км 10+154, біля с. Дегтярівка"- проектна документація надана та затвердженна в грудні місяці. Кошти на проектні роботи майбутніх періодів недоосвоєні в зв’язку з довгостроковим проходженням комплексної експертизи проектів. По статтям: Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення; Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – недоосвоєння коштів відбулося в звя’зку з фактичним виконанням та прийняттям виконаних робіт.
В.о. начальника Управління |  |  |  |  | 11: Н.М. Ковальчук
Головний бухгалтер |  |  |  |  | 11: С.М.Середа