## 1517367 звіт
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
З В І Т
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517367 |  | 0490 | Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості
| (КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:
№ з/п |  | Ціль державної політики
1 |  | Надання первинної медичної допомоги
5.Мета бюджетної програми: Здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості
6. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |  | Завдання
1 |  | Забезпечення фінансування будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) | [5 empty] | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | Усього
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
1 | Забезпечення будівництва об’єктів системи охорони здоров’я |  | 0 | 82986390.67 | 82986390.67 | 0 |  | 61799256.35 |  | 61799256.35 |  | 0 | -21187134.32 |  | -21187134.32
2 | Забезпечення виготовлення проєктної документації (коригування проєктної документації) |  | 0 | 997850.28 | 997850.28 | 0 |  | 885555.56 |  | 885555.56 |  | 0 | -112294.72 |  | -112294.72
| Усього: |  | 0 | 83984240.95 | 83984240.95 | 0 |  | 62684811.91 |  | 62684811.91 |  | 0 | -21299429.04 |  | -21299429.04
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів,затверджених у паспорті бюджетної програми: на протязі 2019 року були виявлені недоліки в проєктній документації, після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
№ з/п | Найменування місцевої/регіональної програми |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення
[5 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :
№ з/п | Показники |  |  |  | 3: Од. виміру; 4: Джерело інформації; 5: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 8: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 11: Відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання 1 - Забезпечення будівництва об’єктів системи охорони здоров’я
1 | Затрат:
1.1 | Обсяг видатків на будівництво об’єктів |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 0 | 82986390.67 | 82986390.67 | 0 | 61799256.35 | 61799256.35 | 0 | -21187134.32 | -21187134.32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
2 | Продукту:
2.1 | Кількість об’єктів |  |  |  | од. | Проєктна документація | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
3 | Ефективності:
3.1 | Середні витрати на будівництво 1 об’єкту |  |  |  | грн. | Розрахунок (п 1.1 / п 2.1) | 0 | 4610355.04 | 4610355.04 | 0 | 3433292.02 | 3433292.02 | 0 | -1177063.02 | -1177063.02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4 | Якості:
4.1 | Рівень готовності об’єктів: амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Лесі Українки, 6в в с.Бахмач Бахмацького району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 63 | 63 | 0 | -37 | -37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.2 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності с.Журавка Варвинського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 44 | 44 | 0 | -56 | -56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.3 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Амосова с.Хоробичі Городнянського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 38 | 38 | 0 | -62 | -62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.4 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Центральній, 4/1 в селищі Тростянець Ічнянського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 70 | 70 | 0 | -30 | -30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.5 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Миру, 190 в с.Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 45 | 45 | 0 | -55 | -55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.6 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Перемоги, 2Б в с.Киїнка Чернігівського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 58 | 58 | 0 | -42 | -42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.7 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності, 28а в с.Кобижча Бобровицького району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 71 | 71 | 0 | -29 | -29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.8 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по вул.Шевченка,25 в с.Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 31 | 31 | 0 | -69 | -69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.9 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Центральній в с.Високе Борзнянського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 49 | 49 | 0 | -51 | -51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.10 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Розумовських в с.Лемеші Козелецького району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 48 | 48 | 0 | -52 | -52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.11 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Кільцевій в с.Нехаївка Коропського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 73 | 73 | 0 | -27 | -27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.12 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Шевченка, 94 в с.Салтикова Дівиця Куликівського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 63 | 63 | 0 | -37 | -37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.13 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Молодіжній в с.Стольне Менського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 51 | 51 | 0 | -49 | -49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.14 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по вул.Олександра Агеєва, 51а в смт Парафіївка Ічнянського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 73 | 73 | 0 | -27 | -27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.15 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.квітковій, 19 в с.Плиски Борзнянського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 77 | 77 | 0 | -23 | -23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.16 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Шлях в с.Чорнотичі Сосницького району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 70 | 70 | 0 | -30 | -30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.17 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Перемоги в с.Тур’я Сновського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 59 | 59 | 0 | -41 | -41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
4.18 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Центральній в смт Холми Корюківського району Чернігівської області-будівництво (в т.ч.оплата проєктно- вишукувальних робіт та експертизи) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 72 | 72 | 0 | -28 | -28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
Завдання 2 - Забезпечення виготовлення проєктної документації (коригування проєктної документації)
5 | Затрат:
5.1 | Обсяг видатків на виготовлення проєкт6ної документації (коригування проєктної документації) |  |  |  | грн. | Спільне розпорядження ОДА та Облради | 0 | 997850.28 | 997850.28 | 0 | 885555.56 | 885555.56 | 0 | -112294.72 | -112294.72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відбулось коригування проєктної документації.
6 | Продукту:
6.1 | Кількість проєктів |  |  |  | од. | Проєктна документація | 0 | 20 | 20 | 0 | 18 | 18 | 0 | -2 | -2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внесені зміни згідно розпорядження Чернігівської обласної держаної адміністрації від 13 вересня 2018 року № 514
7 | Ефективності:
7.1 | Середні витрати на виготовлення 1 проєкту (коригування проєктної документації) |  |  |  | грн. | Розрахунок (п.5.1/п.6.1) | 0 | 49892.51 | 49892.51 | 0 | 49197.53 | 49197.53 | 0 | -694.98 | -694.98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відбулось коригування проєктної документації.
8 | Якості:
8.1 | Рівень готовності проєктної документації (коригування проєктної документації) |  |  |  | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
У 2019 році на будівництво та проєктування документації по амбулаторіям по бюджетній програмі 1517367 було виділено 83 984 240,95 грн., а освоєно - 62 684 811,91 грн. На протязі 2019 року були виявлені недоліки в проєктній документації, після коригування проєктної документації погодні умови не дозволяли завершити запланований обсяг робіт.
В.о. начальника Управління |  |  |  |  | 11: Н.М. Ковальчук
Головний бухгалтер |  |  |  |  | 11: С.М.Середа