## оцінка
Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік
1. 1510000 Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517361 | 7361 |  | 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів щодо співфінансування інвестиційних програм і проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету регіонального розвитку, та спрямованих на розвиток у сфері освіти
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
(грн.)
N з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | Григорівська загальноосвітня школа I-III ступеня на 11 класів у с.Григорівка Бахмацького району - будівництво з виділенням черговості (коригування)(перша, друга черги) | 0 |  | 2965117 | 2965117 | 0 | 1125805.82 | 1125805.82 | 0 | -1839311.18 | -1839311.18
2 | 400- метровий легкоатлетичний стадіон комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа" Носівської міської ради у м.Носівці - капітальний ремонт | 0 |  | 2860491 | 2860491 | 0 | 2459691.08 | 2459691.08 | 0 | -400799.92 | -405468.73
3 | Стадіон "Колос" по вул.Богдана Хмельницького, 3а, у м.Борзні - капітальний ремонт з виділенням черговості; перша черга - ремонт місць для гладачів; друга черга - відновлення покриття футбольного поля; третя черга - ремонт покриття бігових доріжок | 0 |  | 2545000 | 2545000 | 0 | 2540331.19 | 2540331.19 | 0 | -136083.33 | -136083.33
4 | Кіптівська загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. Слов'янській, 33 у с. Кіпті Козелецького району - реконструкція будівлі під дошкільний навчальний заклад з виділенням черговості: перша черга-реконструкція фасадів та покрівлі дошкільного навчального закладу; друга черга - реконструкція котельні, зовнішніх інженерних мереж; третя черга - реконструкція приміщень та внутрішніх/Інженерних мереж дошкільного навчального закладу | 0 |  | 2882451 | 2882451 | 0 | 2746367.67 | 2746367.67 | 0 | -136083.33 | -136083.33
5 | Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі "Кінотеатр ім.Щорса" з пристосуванням під Хаб соціального партнерства та інституційного розвитку комунальної установи "Чернігівській обласний молодіжний центр" Чернігівської обласної ради по вул.Магістратській, 3 у м.Чернігові з виділенням черговості | 0 |  | 750700 | 750700 | 0 | 427924.46 | 427924.46 | 0 | -322775.54 | -322775.54
0
1.1 | Відхилення касових видатків від планового показника спричинено економією та тим, що виконання робіт по об'єкту: "Григорівська загальноосвітня школа I-III ступеня на 11 класів у с.Григорівка Бахмацького району - будівництво з виділенням черговості (коригування)(перша, друга черги)" заплановано на 2021 -2022 роки.
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:
( грн.)
N з/п | Показники |  |  | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
1. | Залишок на початок року |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
в т. ч.
1.1 | власних надходжень |  |  | х | [5 empty] | х
1.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2. | Надходження |  |  | 12003759 |  |  | 9300120.22 |  |  | -2703638.78
в т. ч.
2.1 | власні надходження
2.2 | надходження позик
2.3 | повернення кредитів
2.4 | інші надходження |  |  | 12003759 |  |  | 9300120.22 |  |  | -2703638.78
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
3. | Залишок на кінець року |  |  | х
в т. ч.
3.1 | власних надходжень |  |  | х
3.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
Залишок на кінець року відсутній.
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(грн.)
N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
витрати на оплату робіт
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1. | затрат
1 | Забезпечення будівництва об`єкту | 0 | 2965117 | 2965117 | 0 | 1125805.82 | 1125805.82 | 0 | -1839311.18 | -1839311.18
2 | Капітальний ремонт об`єктів | 0 | 5405491 | 5405491 | 0 | 5000022.27 | 5000022.27 | 0 | -405468.73 | -405468.73
3 | Реконструкція будівлі | 0 | 2882451 | 2882451 | 0 | 2746367.67 | 2746367.67 | 0 | -136083.33 | -136083.33
4 | Реставрація пам`ятки | 0 | 750700 | 750700 | 0 | 427924.46 | 427924.46 | 0 | -322775.54 | -322775.54
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
Відхилення касових видатків від планового показника зумовлено частковим виконанням даної програми, так як виконання робіт заплановано на 2021-2022 роки.
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
2. | продукту
1 | Кількість об`єктів | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | Кількість об`єктів капітального ремонту | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Кількість об`єктів реконструкції | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Кількість об`єктів реставрації | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
3 | ефективності
1 | Середні витрати на будівництво одного об`єкту | 0 | 2965117 | 2965117 | 0 | 1125805.82 | 1125805.82 | 0 | -1839311.18 | -1839311.18
2 | Середні витрати по капітальному ремонту | 0 | 5405491 | 5405491 | 0 | 5000022.27 | 5000022.27 | 0 | -405468.73 | -405468.73
3 | Середні витрати на реконструкцію | 0 | 2882451 | 2882451 | 0 | 2746367.67 | 2746367.67 | 0 | -136083.33 | -136083.33
4 | Середні витрати на реставрацію | 0 | 750700 | 750700 | 0 | 427924.46 | 427924.46 | 0 | -322775.54 | -322775.54
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
4 | якості
1 | Рівень готовності об`єкту | 0 | 100 | 100 | 0 | 38 | 38 | 0 | -62 | -62
2 | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | 0 | 100 | 100 | 0 | 92 | 92 | 0 | -8 | -8
3 | Рівень готовності об'єкту реконструкції | 0 | 100 | 100 | 0 | 95 | 95 | 0 | -5 | -5
4 | Рівень готовності об'єкту реставрації | 0 | 30 | 30 | 0 | 57 | 57 | 0 | -43 | -43
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
N з/п | Показники | Попередній рік (2020) |  |  | Звітний рік (2021) |  |  | Відхилення виконання
(у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 0 | 8303410.21 | 8303410.21 | 0 | 9300120.22 | 9300120.22 | 0 | 12 | 12
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Збільшення обсягів видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року зумовлено збільшенням фінансування бюджетної програми та іншими видами робіт.
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1 | затрат
1
2 | продукту
1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 | ефективності
1
4 | якості
Пояснення щодо динаміки результативних показників:
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7
1. | Надходження | х |  |  |  | х | х
всього:
| Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х
| Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х
| Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х
| Інші джерела | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2. | Видатки бюджету розвитку | х |  |  |  | х | х
всього:
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
3. | Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
4. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення відсутні
5.7 "Стан фінансової дисципліни": Реєстрація та оплата зобов'язань Управлінням протягом 2021 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень згідно чиного законодавства
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації по об'єкту:"Григорівська загальноосвітня школа I-III ступеня на 11 класів у с.Григорівка Бахмацького району - будівництво з виділенням черговості (коригування)(перша, друга черги)" для задоволення соціально-освітньої потреби.
Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер |  |  |  | _________ |  |  | Світлана СЕРЕДА
(підпис)