## оцінка
Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік
1. 1510000 Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517367 | 7367 |  | 490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:Здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
(грн.)
N з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | Обсяг видатків на будівництво об'єктів системи охорони здоров'я | 0 |  | 4673883.65 | 4673883.65 | 0 | 2962587.29 | 2962587.29 | 0 | -1711296.36 | -1711296.36
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1.1 | Відхилення касових видатків від планового показника спричинено недовиконанням робіт з поширенням захворюванності COVID-19 у працівників підрядної організації та з веденням карантинних заходів
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:
( грн.)
N з/п | Показники |  |  | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
1. | Залишок на початок року |  |  | х |  |  | 4673883.65 |  |  | х
в т. ч.
1.1 | власних надходжень |  |  | х | [5 empty] | х
1.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 4673883.65 |  |  | х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2. | Надходження |  |  | 4673883.65 |  |  | 2962587.29 |  |  | -1711296.36
в т. ч.
2.1 | власні надходження
2.2 | надходження позик
2.3 | повернення кредитів
2.4 | інші надходження |  |  | 4673883.65 |  |  | 2962587.29 |  |  | -1711296.36
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
3. | Залишок на кінець року |  |  | х
в т. ч.
3.1 | власних надходжень |  |  | х
3.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
Залишок на кінець року спричинений недовиконанням робіт з поширенням захворюванності COVID-19 у працівників підрядної організації та з веденням карантинних заходів
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(грн.)
N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
витрати на оплату робіт
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1. | затрат
1 | Обсяг видатків на будівництво об'єктів системи охорони здоров'я | 0 | 4673883.65 | 4673883.65 | 0 | 2962587.29 | 2962587.29 | 0 | -1711296.36 | -1711296.36
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
Відхилення касових видатків від планового показника зумовлено недовиконанням робіт з поширенням захворюванності COVID-19 у працівників підрядної організації та з веденням карантинних заходів
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
2. | продукту
1 | Кількість об`єктів | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
3 | ефективності
1 | Середня вартість будівництва 1 пог.м | 0 | 934776.73 | 934776.73 | 0 | 592517.46 | 592517.46 | 0 | -342259.27 | -342259.27
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
4 | якості
1 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Амосова в с.Хоробичі Городнянсь-кого району Чернігівської області - будівництво (в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи) | 0 | 100 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | -25 | -25
2 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Миру,190 в с.Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
3 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по вул.Перемоги, 2Б в с.Киїнка Чернігівського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
4 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Шевченка, в с.Халявин Чернігівського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч.оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
N з/п | Показники | Попередній рік (2020) |  |  | Звітний рік (2021) |  |  | Відхилення виконання
(у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 0 | 40089292.94 | 40089292.94 | 0 | 2962587.29 | 2962587.29 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Зменшення обсягів видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року спричинено завершенням основних робіт в 2020 році.
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1 | затрат
1
2 | продукту
1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 | ефективності
1
4 | якості
Пояснення щодо динаміки результативних показників:
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7
1. | Надходження | х |  |  |  | х | х
всього:
| Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х
| Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х
| Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х
| Інші джерела | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2. | Видатки бюджету розвитку | х |  |  |  | х | х
всього:
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
3. | Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника | [9 empty] | 0
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
4. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
5.7 "Стан фінансової дисципліни": Реєстрація та оплата зобов'язань Управлінням протягом 2021 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень згідно чиного законодавства
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальність бюджетної програми: дана програма не є актуальною для подальшої її реалізації, так як виконання робіт завершено.
Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер |  |  |  | _________ |  |  | Світлана СЕРЕДА
(підпис)