## оцінка
Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік
1. 1517383 Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1517383 Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517383 | 7383 |  | 490 Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:Реалізація проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
(грн.)
N з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | Реконструкція будівлі №1 Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області по вул. Шкільній,1 в с. Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області з виділенням черговості. I черга - дах; II черга - фасад; III черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів | 0 |  | 13201751 | 13201751 | 0 | 9917282.41 | 9917282.41 | 0 | -3284468.59 | -3284468.59
2 | Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КНП "Чернігівська обласна лікарня" ЧОР в м. Чернігів, вул. Волковича, 25 (відділення щелепно-лицьової хірургії та хірургічної стоматології) | 0 |  | 10020330 | 10020330 | 0 | 7774247.45 | 7774247.45 | 0 | -2246082.55 | -2246082.55
3 | Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110 -а, м. Чернігів | 0 |  | 35272542 | 35272542 | 0 | 1867556.18 | 1867556.18 | 0 | -33404985.82 | -33404985.82
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1.1 | Відхилення касових видатків від планового показника виконано частково з дотриманням будівельно-технічних норм.
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:
( грн.)
N з/п | Показники |  |  | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
1. | Залишок на початок року |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
в т. ч.
1.1 | власних надходжень |  |  | х | [5 empty] | х
1.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2. | Надходження |  |  | 58494623 |  |  | 19559086.04 |  |  | -38935536.96
в т. ч.
2.1 | власні надходження
2.2 | надходження позик
2.3 | повернення кредитів
2.4 | інші надходження |  |  | 58494623 |  |  | 19559086.04 |  |  | -38935536.96
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
3. | Залишок на кінець року |  |  | х |  |  | 0
в т. ч.
3.1 | власних надходжень |  |  | х
3.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(грн.)
N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
витрати на оплату робіт
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1. | затрат
1 | Реконструкція будівлі ліцею | 0 | 13201751 | 13201751 | 0 | 9917282.41 | 9917282.41 | 0 | -3284468.59 | -3284468.59
2 | Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу | 0 | 10020330 | 10020330 | 0 | 7774247.45 | 7774247.45 | 0 | -2246082.55 | -2246082.55
3 | Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання та приміщень | 0 | 35272542 | 35272542 | 0 | 1867556.18 | 1867556.18 | 0 | -33404985.82 | -33404985.82
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
Відхилення касових видатків від планового показника спричинено тим, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами були дотримані будівельно - технічні норми.
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
2. | продукту
1 | Кількість об`єктів реконструкції | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Кількість об`єктів капітального ремонту | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Кількість об`єктів капремонту | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
3 | ефективності
1 | Середня вартість витрат реконструкції об'єкта | 0 | 13201751 | 13201751 | 0 | 9917282.41 | 9917282.41 | 0 | -3284468.59 | -3284468.59
2 | Середня вартість витрат по капітальному ремонту | 0 | 10020330 | 10020330 | 0 | 7774247.45 | 7774247.45 | 0 | -2246082.55 | -2246082.55
3 | Середня вартість капремонту | 0 | 35272542 | 35272542 | 0 | 1867556.18 | 1867556.18 | 0 | -33404985.82 | -33404985.82
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
4 | якості
1 | Реконструкція будівлі №1 Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області по вул. Шкільній,1 в с. Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області з виділенням черговості. I черга - дах; II черга - фасад; III черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів | 0 | 100 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | -25 | -25
2 | Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КНП "Чернігівська обласна лікарня" ЧОР в м. Чернігів, вул. Волковича, 25 (відділення щелепно-лицьової хірургії та хірургічної стоматології) | 0 | 100 | 100 | 0 | 78 | 78 | 0 | -22 | -22
3 | Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110 -а, м. Чернігів | 0 | 100 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | -95 | -95
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
N з/п | Показники | Попередній рік (2022) |  |  | Звітний рік (2023) |  |  | Відхилення виконання
(у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19559086.04 | 19559086.04 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Порівняння із аналогічним періодом попереднього року неможливо у зв'язку з відсутністю такої бюджетної програми у 2022 році
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1 | затрат
1
2 | продукту
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 | ефективності
4 | якості
Пояснення щодо динаміки результативних показників:
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7
1. | Надходження | х |  |  |  | х | х
всього:
| Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х
| Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х
| Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х
| Інші джерела | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2. | Видатки бюджету розвитку | х |  |  |  | х | х
всього:
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
3. | Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
4. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
5.7 "Стан фінансової дисципліни": Реєстрація зобов'язань Управлінням протягом 2023 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень згідно чинного законодавства
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальність бюджетної програми: дана бюджетна програма є актуальною та спрямована на відновлення, реконструкцію пошкоджених об'єктів внаслідок збройної агресії
Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер |  |  |  | _________ |  |  | Світлана СЕРЕДА
(підпис)