## оцінка
Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік
1. 1517384 Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1517384 Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517384 | 7384 |  | 490 Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:'Реалізація проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
(грн.)
N з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | Будівництво харчоблоку, пральні та підвального приміщення подвійного використання дошкільного навчального закладу "Берізка" з виділенням черг, розташованого за адресою: смт. Березна, вул. Володимирська, 1 - а Чернігівського району Чернігівської області. I черга - підвальне приміщення подвійного використання | 0 |  | 4292024 | 4292024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4292024 | -4292024
2 | Капітальний ремонт (термомодернізація) фасаду адміністративної будівлі Іванівської сільської ради Чернігівського району за адресою: вул. Дружби, 33б с. Іванівка, Чернігівського району Чернігівської області | 0 |  | 2177106 | 2177106 | 0 | 1644895.4 | 1644895.4 | 0 | -532210.6 | -532210.6
3 | Капітальний ремонт приміщення виробничого будинку Новобасанського опорного ЗЗСО I-III ступенів "Ідальня", літера "А" за адресою: вулиця Миру, 25, с. Нова Басань, Чернігівська область (коригування в частині кошторисної документації) | 0 |  | 3093257 | 3093257 | 0 | 1503153.97 | 1503153.97 | 0 | -1590103.03 | -1590103.03
4 | Любецький психоневрологічний інтернат по вул. Квітнева, 1, у селищі Пересаж, Чернігівського району, Чернігівської області-капітальний ремонт тепломережі та гарячого водопостачання | 0 |  | 6691097 | 6691097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6691097 | -6691097
5 | Капітальний ремонт будівлі "Чернігівське вище професійне училище, Чернігівської обласної ради", що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Кільцева, 20 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові) | 0 |  | 11857810 | 11857810 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11857810 | -11857810
6 | Капітальний ремонт зовнішніх стін приміщень навчального та спального корпусів з утепленням та облаштуванням зовнішних укосів та системи водостоку Комунального закладу "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою: м.Чернігів, вул. Тероборони, 50 | 0 |  | 17857324 | 17857324 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17857324 | -17857324
7 | Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м.Чернігів | 0 |  | 24871892 | 24871892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24871892 | -24871892
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1.1 | Відхилення касових видатків від планового показника спричинено тим,що срок реалізації бюджетної програми заплановано на 2023-2025 роки.
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:
( грн.)
N з/п | Показники |  |  | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
1. | Залишок на початок року |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
в т. ч.
1.1 | власних надходжень |  |  | х | [5 empty] | х
1.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2. | Надходження |  |  | 70840510 |  |  | 3148049.37 |  |  | -67692460.63
в т. ч.
2.1 | власні надходження
2.2 | надходження позик
2.3 | повернення кредитів
2.4 | інші надходження |  |  | 70840510 |  |  | 3148049.37 |  |  | -67692460.63
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
3. | Залишок на кінець року |  |  | х |  |  | 0
в т. ч.
3.1 | власних надходжень |  |  | х
3.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(грн.)
N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
витрати на оплату робіт
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
1. | затрат
1 | Будівництво харчоблоку, пральні та підвального приміщення | 0 | 4292024 | 4292024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4292024 | -4292024
2 | Капітальний ремонт (термомодернізація) фасаду будівлі | 0 | 2177106 | 2177106 | 0 | 1644895.4 | 1644895.4 | 0 | -532210.6 | -532210.6
3 | Капітальний ремонт приміщення виробничого будинку | 0 | 3093257 | 3093257 | 0 | 1503153.97 | 1503153.97 | 0 | -1590103.03 | -1590103.03
4 | Капітальний ремонт тепломережі та гарячого водопостачання | 0 | 6691097 | 6691097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6691097 | -6691097
5 | Капітальний ремонт зовнішніх стін приміщень | 0 | 11857810 | 11857810 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11857810 | -11857810
6 | Капітальний ремонт будівель | 0 | 17857324 | 17857324 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17857324 | -17857324
7 | Капітальний ремонт будівлі | 0 | 24871892 | 24871892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24871892 | -24871892
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
Відхилення касових видатків від планового показника спричинено тим, що срок реалізації бюджетної програми заплановано на 2023-2025 роки.
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
2. | продукту
1 | Кількість об`єктів, які планується будувати | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
2 | Кількість об`єктів, на яких планується капітальний ремонт | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
3 | Кількість об`єктів капітального ремонту | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
4 | Кількість об`єктів капремонту | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
5 | Кількість об`єктів капремонту стін | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
6 | Кількість об`єктів капремонту будівель | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
7 | Кількість об`єктів капремонту будівель | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
3 | ефективності
1 | Середня вартість витрат по будівництву | 0 | 4292024 | 4292024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4292024 | -4292024
2 | Середня вартість витрат капітального ремонту | 0 | 2177106 | 2177106 | 0 | 1644895.4 | 1644895.4 | 0 | -532210.6 | -532210.6
3 | Середня вартість витрат капітального ремонту приміщення | 0 | 3093257 | 3093257 | 0 | 1503153.97 | 1503153.97 | 0 | -1590103.03 | -1590103.03
4 | Середня вартість капремонту тепломережі | 0 | 6691097 | 6691097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6691097 | -6691097
5 | Середня вартість капремонту стін | 0 | 11857810 | 11857810 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11857810 | -11857810
6 | Середня вартість капремонту будівель | 0 | 17857324 | 17857324 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17857324 | -17857324
7 | Середня вартість витрат капремонту буд | 0 | 24871892 | 24871892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24871892 | -24871892
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
4 | якості
1 | Будівництво харчоблоку, пральні та підвального приміщення подвійного використання дошкільного навчального закладу "Берізка" з виділенням черг, розташованого за адресою: смт. Березна, вул. Володимирська, 1 - а Чернігівського району Чернігівської області. I черга - підвальне приміщення подвійного використання | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40
2 | Капітальний ремонт (термомодернізація) фасаду адміністративної будівлі Іванівської сільської ради Чернігівського району за адресою: вул. Дружби, 33б с. Іванівка, Чернігівського району Чернігівської області | 0 | 80 | 80 | 0 | 76 | 76 | 0 | -4 | -4
3 | Капітальний ремонт приміщення виробничого будинку Новобасанського опорного ЗЗСО I-III ступенів "Ідальня", літера "А" за адресою: вулиця Миру, 25, с. Нова Басань, Чернігівська область (коригування в частині кошторисної документації) | 0 | 70 | 70 | 0 | 50 | 50 | 0 | -20 | -20
4 | Любецький психоневрологічний інтернат по вул. Квітнева, 1, у селищі Пересаж, Чернігівського району, Чернігівської області-капітальний ремонт тепломережі та гарячого водопостачання | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10
5 | Капітальний ремонт будівлі "Чернігівське вище професійне училище, Чернігівської обласної ради", що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Кільцева, 20 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові) | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20
6 | Капітальний ремонт зовнішніх стін приміщень навчального та спального корпусів з утепленням та облаштуванням зовнішних укосів та системи водостоку Комунального закладу "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою: м.Чернігів, вул. Тероборони, 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10
7 | Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м.Чернігів | 0 | 100 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | -100 | -100
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
N з/п | Показники | Попередній рік (2022) |  |  | Звітний рік (2023) |  |  | Відхилення виконання
(у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148049.37 | 3148049.37 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Порівняння із аналогічним періодом попереднього року неможливо у зв'язку з відсутністю такої бюджетної програми у 2022 році
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1 | затрат
1
2 | продукту
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 | ефективності
4 | якості
Пояснення щодо динаміки результативних показників:
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7
1. | Надходження | х |  |  |  | х | х
всього:
| Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х
| Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х
| Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х
| Інші джерела | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2. | Видатки бюджету розвитку | х |  |  |  | х | х
всього:
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
3. | Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
4. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
5.7 "Стан фінансової дисципліни": Реєстрація зобов'язань Управлінням протягом 2023 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень згідно чинного законодавства
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальність бюджетної програми: дана бюджетна програма є актуальною та спрямована на відновлення, реконструкцію пошкоджених об'єктів внаслідок збройної агресії
Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер |  |  |  | _________ |  |  | Світлана СЕРЕДА
(підпис)