####

#### У К Р А Ї Н А

#### чернігівська обласна державна адміністрація

#### УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

**Н А К А З**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від | 08.10. | 2019 р. |  Чернігів | № | 429 |

***Про створення комісії***

 З метою повного, всебічного та неупередженого розгляду листа ТОВ БК «ФЕНІКС+» від 23.09.2019 №23/09 про додаткові роботи, що виникли при виконанні будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Шевченка, 94, в с.Салтикова Дівиця Куликівського району Чернігівської області-будівництво»

 **наказую**:

1. Створити комісію для розгляду листа ТОВ БК «ФЕНІКС+» від 23.09.2019 №23/09.

1. Залучити до складу комісії відповідно до листа ТОВ БК «ФЕНІКС+» від 0710.2019 №1/07-2019:

|  |  |
| --- | --- |
| * Пастернака Т.Г.
 | Директора ТОВ БК «ФКНІКС+» |
| * Бушак В.Г.
 | Головного інженера ТОВ БК «ФКНІКС+» |

1. Залучити до складу комісії відповідно до листа ТОВ «СІТІ-ПРОЕКТ» від 04.10.2019 №39 :

|  |  |
| --- | --- |
| * Феня С.І.
 | Головного інженера проекту  |

1. Затвердити склад комісії згідно з додатком.
2. Комісії в термін до 18.10.2019 провести обстеження об’єкта будівництва: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Шевченка, 94, в с.Салтикова Дівиця Куликівського району Чернігівської області-будівництво».
3. За результатами обстеження та з урахування прийнятих у робочому проекті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Шевченка, 94, в с.Салтикова Дівиця Куликівського району Чернігівської області-будівництво» проєктних рішень скласти акт на додаткові роботи, а також у разі необхідності скласти акт обстеження, в якому внести пропозиції щодо шляхів забезпечення виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Шевченка, 94, в с.Салтикова Дівиця Куликівського району Чернігівської області-будівництво» та відобразити обґрунтованість внесення змін до проекто-кошторисної документації. Зазначені акти подати на розгляд та затвердження до 31.10.2019.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник | Андрій ТИШИНА |

Додаток

наказ начальника Управління капітального

будівництва Чернігівської обласної державної

адміністрації

08.10.2019року №429

Склад

комісії для розгляду листа ТОВ БК «ФЕНІКС+» від 23.09.2019 №23/09.

Голова комісії:

Шурик Р.В. Начальник відділу технічного нагляду

Члени комісії:

Пастернак Т.Г. Директор ТОВ БК «ФЕНІКС+»

Бушак В.Г. Головний інженер ТОВ БК «ФЕНІКС+»

Гордієнко В.П. Спеціаліст по здійсненню технічного нагляду

Фень С.Г. Головний інженер проекту

Провідний інженер відділу технічного

нагляду Б.ПРОЗЕРСЬКИЙ